РОЖИЩЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 серпня  2022 року                      м.Рожище                                 №   126- рв

Про затвердження дорожньої карти

рішень щодо інтеграції внутрішньо переміщених осіб

у соціальне середовище Рожищенської територіальної громади

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою реалізації короткотривалих рішень та реагування на стратегічні завдання соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Рожищенській територіальній  громаді, визначаю:

1. ЗАТВЕРДИТИ дорожню картку, що розроблена в рамках проєкту «Соціальна інтеграція ВПО через розвиток громад у партнерських громадах Проєкту USAID «ГОВЕРЛА» у Волинській області», на основі аналітичного дослідження та діалогових заходів у Рожищенській територіальній  громаді. Вважати такі рішення примірними та тими, реалізація яких сприятиме соціальній інтеграції внутрішньо перемішених осіб у Рожищенській територіальній  громаді (Додаток 1).

2. Взяти до уваги результати аналітичного звіту для подальшого планування діяльності із соціальної інтеграції ВПО у Рожищенській тенриторіальній  громаді.

3. Сприяти організації діяльності із реалізації завдань, які визначені проєктом “Соціальна інтеграція ВПО через розвиток громад в партнерських громадах ГОВЕРЛА у Волинській області”, що став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський  голова                                                                    Вячеслав Поліщук

Данилюк О.І.

Додаток 1

до розпорядження № 126

від 29.08.2022 р.

ДОРОЖНЯ КАРТА

Рожищенської громади на 2022-2023 роки

Дорожня карта визначає план спільних дій (влада-громадськість-ВПО) для інтеграції різних вікових та соціальних груп внутрішньо переміщених осіб у соціальне середовище Рожищенської громади. Створений план передбачає короткотривалі рішення та стратегічні завдання виходячи із викликів, загроз та проблемних ситуацій, що були визначені під час проведення аналітичного дослідження, результати якого є додатком до цього документу.

Підхід до напрацювання планів передбачав активне залучення внутрішньо переміщених осіб, представників влади, громадського сектору, волонтерів та активістів. Для цього, у липні 2022 року були проведені відповідні діалогові зустрічі.

Перша діалогова зустріч зібрала представників молодіжних рад, активістів, волонтерів, в т.ч. молодь з числа ВПО. На другий діалоговий захід були запрошені посадовці, представники громадського сектору, депутати та переміщені особи.

Дорожня карта допоможе представникам органів місцевого самоврядування, громадським організаціям, місцевим ініціативним групам та активним громадянам дійти спільного бачення щодо заходів для роботи із внутрішньо переміщеними особами у громаді їх перебування.

Серед першочергових завдань, для яких були напрацьовані заходи:

- Сприяти створенню умов для працевлаштування ВПО та місцевих жителів.

- Сприяти створенню  комфортних умов проживання внутрішньо переміщених осіб.

- Сприяти соціальній інтеграції адаптації ВПО до мовного та культурного середовища громади.

- Сприяти самоорганізації внутрішньо переміщених осіб в Рожищенській громаді.

- Сприяти психологічній підтримці внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів.

- Сприяти наданню гуманітарної допомоги та підтримки ВПО.

- Сприяти покращенню комунікації та інформування в громаді.

Заходи з впровадження дорожньої карти

| Завдання | Заходи | Терміновість | Відповідальні | Джерела фінансування | Термін реалізації | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сприяти створенню умов для працевлаштування ВПО та місцевих жителів | Організація та проведення діалогової зустрічі між роботодавцями, жителями та владою | Висока | Місцева рада Центр зайнятості | - | 2022 рік | Об’єднано міжсекторальні зусилля для створення додаткових робочих місць, залучення інвестицій на розвиток бізнесу та підвищення економічного потенціалу жителів та ВПО. |
|  | Організація та проведення навчання для бажаючих із числа ВПО та місцевих жителів по започаткуванню власної справи. Популяризація державних та міжнародні програми підтримки бізнесу. | Висока | Місцева рада Громадські організації Центр зайнятості | Місцевий бюджет Державні кошти Грантові кошти | 2022-2023 р.р. | Надано базові знання із започаткування власної справи та участі у місцевих, державних та грантових можливостях для економічно активних ВПО та місцевих жителів. |
|  | Сприяння перекваліфікації шукачів роботи та адаптації їх кваліфікацій під наявний ринок праці. | Висока | Місцева рада Центр зайнятості | Місцевий бюджет Державний бюджет | 2022-2023 р.р. | Посилено кадровий потенціал громади. Сформовано ринок праці в якому запит відповідає пропозиції. |
|  | Забезпечено постійне інформування про наявні вакансії через розміщення їх у профільній групі та на офіційному веб сайті у спеціально створеному розділі | Висока | Місцева рада Центр зайнятості | - | 2022-2023 р.р. | Зменшено кількість безробітних, створено нові послуги та спрощено доступ до них. |
| Сприяти створенню комфортних умов проживання внутрішньо переміщених осіб | Формування комісії з проведення інвентаризації житлового фонду населених пунктів громади задля складання реєстру вільного житла. Оприлюднення цих реєстрів із фотографіями будинків для того, щоб ВПО могли самостійно обрати доступний для проживання будинок. | Висока | Місцева рада | - | 2022 рік | Сформовано реєстр доступного житла в громаді |
|  | Інспектування наявного житла та оцінка його придатності для життя. Формування переліку ремонтних робіт, спрямованих на створення прийнятних умов проживання в запропонованих будинках. По можливості залучення зовнішніх ресурсів для ремонту житла, запропонованого для проживання ВПО. Юридичне врегулювання питання розміщення ВПО у будинках, що будуть відновлюватись залученими коштами (підписання угоди щодо оренди тощо). | Висока | Місцева рада | - | 2022 рік | Проінспектовано умови придатності до життя вільних приміщень у громаді |
| Сприяти соціальній інтеграції адаптації ВПО до мовного та культурного середовища громади | Організація переглядів та обговорень тематичних українських фільмів. | Середня | Молодіжна рада Громадські організації Бібліотеки | Місцевий бюджет Грантові кошти Кошти спонсорів | 2022-2023 р.р. | Завдяки обговоренням та тематичним зустрічам покращено комунікацію, порозуміння та соціальну інтеграцію ВПО у Рожищенській громаді. Знижується напруга щодо мовного питання. |
|  | Організація культурно-мистецьких заходів та заходів побудови порозуміння у громаді (дружні вечори, літературні вечори, музичні вечори, українські вечорниці, етно-культурні заходи та ін.) | Середня | Громадські організації Бібліотечні працівники Відділ освіти та культури | Спонсорські кошти Благодійні внески Грантові кошти | 2022-2023 р.р. | Підвищено соціальну інтеграцію внутрішньо-переміщених осіб у громаді. |
|  | Організація заходів з арт-терапії (майстер-класи, терапевтичні заходи та ін.) | Висока | Громадські організації Бібліотечні працівники Відділ освіти та культури | Місцевий бюджет Спонсорські кошти Благодійні внески Грантові кошти | 2022-2023 р.р. | Знижено психо-емоційне навантаження серед місцевих жителів та ВПО |
|  | Організація тематичних екскурсій Рожищенською територіальною громадою: економічні, історико-культурні та ін. | Середня | Екскурсоводи, в т.ч. залучені | Залучені кошти Грантові кошти | 2022-2023 р.р. | Продемонстровано економічний потенціал громади. Підвищено розуміння історико-культурних особливостей громади. Заходи сприяють інтеграції в соціальне середовище і відчуття громади, як «своєї». |
| Сприяти самоорганізації внутрішньо переміщених осіб в Рожищенській громаді | Сприяння консолідації зусиль внутрішньо переміщених осіб через супровід створення громадської організації. Проведення навчання із проєктного менеджменту. | Висока | Актив ВПО | - | 2022 рік | Консолідовано зусилля ВПО, покращено комунікацію ВПО та місцевої ради. Громадська організація залучає грантові кошти на задоволення потреб ВПО. |
| Сприяти психологічній підтримці внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів | Ухвалення програми підтримки ідей розвитку Рожищенської громади «Лотерея ідей» | Середня | Міська рада Молодіжна рада Молодіжний простір | Місцевий бюджет Спонсорські кошти | 2022 рік | Внутрішньо переміщених осіб та місцевих жителів залучено до розвитку територіальної громади через запровадження конкурсу підтримки місцевих ідей |
|  | Залучення місцевого психолога до програм та проєктів, що фінансують активності з психологічної допомоги ВПО та місцевим волонтерам. Передбачити можливість надання індивідуальної та групової психологічної підтримки дітей та дорослих ВПО, а також місцевим волонтерам у громаді. | Висока | Координаційний центр (гуманітарний штаб) Партнерські місцеві та регіональні ГО | Місцевий бюджет Грантові кошти | 2022 рік | Забезпечено надання сталої психологічної підтримки для ВПО та місцевих жителів |
| Сприяти наданню гуманітарної допомоги та підтримки ВПО | Проведення навчань для працівників координаційного центру, а також посадових осіб, що надають допомогу ВПО з тематики: «Специфіка надання допомоги постраждалим від війни громадянам». | Висока | Місцева рада Громадські організації | Місцевий бюджет Грантові кошти | 2022 рік | Надано спеціальні знання та навики для осіб, які безпосередньо працюють із людьми, які постраждали від війни. |
|  | Налагодження безперебійного соціального харчування для внутрішньо переміщених осіб | Висока | Місцева рада Громадські організації Волонтери | Місцевий бюджет Грантові кошти Благодійні фонди | 2022 рік | Забезпечено першочергові потреби внутрішньо переміщених осіб |
| Сприяти покращенню комунікації та інформування в громаді | Створення телеграм-чату та спеціального розділу «Переселенці» на сайті місцевої ради для комунікації та інформування ВПО. | Висока | Місцева рада | - | 2022 рік | Створено доступні канали комунікації, де регулярно публікується наявна актуальна інформація для ВПО у Рожищенській громаді. |
|  | Розробка та поширення через ЦНАП та координаційний центр листівки, що міститиме актуальну для ВПО інформацію: посилання на локальні групи в соціальних мережах, посилання на сайт громади, номери телефонів для звернень, адреси соціальних установ тощо. | Висока | Місцева рада Громадські організації | Місцевий бюджет Грантові кошти | 2022 рік | Забезпечено вільний доступ до інформації, яка необхідна для ВПО та стосується сфери надання гуманітарної допомоги та соціальних послуг |

Ця дорожня карта є результатом заходу здійсненого Громадською організацією «Волинський Інститут Права» в рамках проєкту “Соціальна інтеграція ВПО через розвиток громад в партнерських громадах ГОВЕРЛА у Волинській області”, що став можливим завдяки Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) та щирій підтримці американського народу через Проєкт USAID «ГОВЕРЛА». Зміст цього документу  не обов’язково відображає погляди USAID та Уряду США.