Додаток

до рішення Рожищенської міської ради

від 20 лютого 2025 року № 53/30

**Звіт**

**про результати моніторингу виконання Стратегії розвитку Рожищенської міської територіальної громади до 2027 року**

**та Плану заходів з її реалізації**

**за 2024 рік**



Рожище 2025

Звіт про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії підготувала Робоча група з управління реалізацією Стратегії та моніторингу, узагальнення та формування його тексту здійснив структурний підрозділ виконавчого комітету ради – відділ розвитку та інвестицій.

Звіт підготовлено у відповідності до вимог розділу 6 Стратегії та Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265.

1. Стратегічне бачення громади

Рожищенська громада - волинський край, багатий лісами, ріками, ланами, працьовитими людьми та талановитою молоддю . Громада з високим логістичним та природним потенціалом , що сприяє економічном у зростанню шляхом інноваційного розвитку деревообробної, харчової промисловості, екологічно орієнтованого сільського господарства. Розвинена інфраструктура забезпечує різноманітні потреби людей, а ефективна влада та активна громада є партнерами у сталом у розвитку території.

1. Стратегічні та оперативні цілі розвитку територіальної громади



| **Стратегічна/ оперативна ціль** | **Показник** | **Одиниця вимірю-вання** | **Базове значення**  **2023 (за наявності або 2022)** | **Проміжне значення**  **ПЛАН 2024** | **ФАКТ 2024** | **Джерело даних** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Конкурентоздатна економіка громади | | | | | | |
| **1.1. Формування інвестиційної привабливості громади** | Обсяг капітальних видатків місцевого бюджету | тис.грн. | 9257,8 | 11522,2 | 10335,5 | Дані ОМС (Фінансовий відділ) |
| Наявність інвестиційного паспорта громади | +/- | - | + | - | Дані ОМС |
| Наявність комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025-2027роки | +/- | - | + | + | Дані ОМС |
| Обсяг надходжень ПДФО до місцевого бюджету | тис.грн. | 73153,9 | 95253,0 | 102611,8 | Дані ОМС (Фінансовий відділ) |
| Кількість пропозицій вільних інвестиційних об’єктів | одиниць | 28 | 28 | 28 | Дані ОМС |
| Чисельність підприємств юридичних осіб | одиниць | 443 | 443 |  |  |
| Обсяг видатків місцевого бюджету на економічну діяльність | тис.грн. | 1233,8 | 868,8 | 867,6 | Дані ОМС (Фінансовий відділ) |
| **1.2. Підтримка розвитку агропромисловго сектору громади** | Наявність садово-ягідного кластеру | +/- | - | - | - | Дані ОМС  Дані ОМС |
| Кількість підприємств об’єднаних у садово-ягідному кластері | одиниць | - | - | - |
| Площа багаторічних насаджень | га | 247,5 | 248 | 247,5 | Дані ОМС |
| Організовано та проведено Foodfest «Рожищенська лавка» та «Ярмарок Рожищенських традицій» | +/- | - | + | - | Дані ОМС (Гуманітарний відділ) |
| Загальний обсяг єдиного податку з сільгосп виробниуів | тис.грн. | 1092,7 | 1321,0 | 2041,7 | Дані ОМС (Фінансовий відділ) |
| **1.3. Підтримка малого та середнього бізнесу** | Наявність Консультаційного центру для місцевого бізнесу | +/- | - | + | - | Дані ОМС |
| Кількість проведених навчальних заходів Консультаційним центром для місцевого бізнесу | одиниць | - | 50 | - | Дані ОМС |
| Кількість учасників, що отримали допомогу у Консультаційному центрі | осіб | - | 50 | - | Дані ОМС |
| Обсяг надходжень єдиного податку до місцевого бюджету | тис.грн. | 14564 | 24762,4 | 28309,5 | Дані ОМС (Фінансовий відділ) |
| Чисельність фізичних осіб-підприємців | осіб | 651 | 657 |  |  |
| **Стратегічна ціль 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади** | | | | | | |
|  | Якість надання медичних послуг | Бали від 1(мін) до 5(макс) | 3 | 3 | 4 | Дані ОМС |
| Кількість відремонтованих приміщень закладів освіти, охорони здров’я, культури та спорту | одиниць | - | 1 | - | Дані ОМС |
| Реконструйовані бігові доріжки | +/- | - | - | - | Дані ОМС (Гуманітарний відділ) |
| Якість надавання культурних послуг | Бали від 1(мін) до 5(макс) | 3 | 3 | 4 | Дані ОМС (Гуманітарний відділ) |
| **2.2. Комфортне і безпечне середовище** | Наявність мобільної бригади соціально-психологічної допомоги | +/- | + | + | + | Дані ОМС(Звіт КУ ЦСС) |
| Кількість закладів освіти з облаштованими захисними спорудами | одиниць | 15 | 16 | 34 | Дані ОМС (Гуманітарний відділ) |
| Кількість осіб, що отримали психосоціальну підтримку | осіб | 800 | 1300 | 485 | Дані ОМС(Звіт КУ ЦСС) |
| Кількість одиниць відеотехніки для спостереження за аварійно небезпечними ділянками | одиниць | - | 2 | - | Дані ОМС |
| **2.3. Ефективна влада, активна громада** | Наявність Бюджету участі у громаді | +/- | - | - | - | Дані ОМС |
| Кількість проєктів реалізованих за механізмом громадських ініціатив | одиниць | - | - | - | Дані ОМС |
| Наявність паспортного сервісу у Рожищенській громаді | +/- | - | + | - | Дані ОМС (Управління ЦНАП та соцзахисту населення) |
| Якість адміністративних послуг, які надаються в громаді | Бали від 1(мін) до 5(макс) | 4 | 4 | 4 | Дані ОМС (Управління ЦНАП та соцзахисту населення) |
| Проведення етно-фестивалю «Гостини Рожищенської родини» один раз в рік | +/- | - | + | - | Дані ОМС (Гуманітарний відділ) |
| Кількість підписників сторінки Міської ради у Facebook | тис.осіб. | 3,7 | 3,8 | 4,3 | Дані ОМС |
| Стратегічна ціль 3. Сталий розвиток території | | | | | | |
| **3.1. Інженерна інфраструктура громади** | Загальна протяжність збудованого/відремонтованого водопроводу у м. Рожище та с-ще Дубище | км | - | 1,5 | 0 | Дані ОМС (відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, інфраструктури, будівництва, транспорту та екології) |
| Протяжність заміненої теплотраси | км | - | 0,5 | 0,03 |
| Протяжність відремонтованих доріг державного, місцевого та комунального значення | км | - | 35 | 50 |
| **3.2. Збереження навколишнього**  **середеовища** | Кількість встановлених контейнерів для роздільного збору сміття | одиниць | - | 75 | 80 |
| Кількість домогосподарств охоплених централізованим збором і вивезенням сміття | одиниць | 4200 | 4500 | 4300 |
| Встановлено сонячні панель на території водозабору | +/- | - | + | - |
| Кількість комунальних закладів, в яких підвищено енергоефективність | одиниць | - | 1 | - | Дані ОМС |
| 3.3 Планування розвитку території | Наявність Комплексного плану просторового розвитку території громади | +/- | - | + | - | Дані ОМС |
| Кількість об’єктів природо-заповідного фонду | одиниць | 6 | 6 | 6 | Дані ОМС |
| Наявність електронної системи голосування | +/- | - | - | - | Дані ОМС |
|  | Зареєстровано громаду на комунікаційній платформі EDEМ .UA для налагодження комунікації між мешканцями громади та органом місцевого самоврядування, комунальними підприємствами | +/- | - | - | - | Дані ОМС |

Висновки

Половина значень встановлених індикаторами виконання Стратегії на 2024р виконано. А це, у поєднанні із значним перевиконанням, порівняно із планом, таких показників як зростання якості надання медичних та культурних послуг, темп зростання власних надходжень свідчить про позитивні процеси у розвитку громади. Ряд індикаторів не відповідають цілям встановлених громадою. Так, наприклад, індикатори цілі 3.2. «Встановлення сонячних панелей на території водозабору» планувалось досягти за рахунок участі у грантових конкурсах, але грантові заявки не пройшли відбір. Досягнення даної цілі буде реалізовуватись у наступні роки, адже вартість робіт достатньо висока. Ряд індикаторів виконано не в повній мірі, що не вплинуло на загальний позитивний процес реалізації Стратегії.


1. Звіт про моніторинг виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку громади за 2024 рік.

4.1. Реалізація завдань/проектів оперативної цілі **1. Формування інвестиційної привабливості**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль, на досягнення яко спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | | | | | Факт  Вико  нання,  рік | Сума  викона  ння,  тис.грн | Індикатор  Результативності  виконання заходу /  проекту місцевого  (регіонального)  розвитку (з проекту у  Плані) | Стан виконання  (виконано,  частково виконано,  не виконано, у  процесі) |
| Усього | в т.ч. за роками | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **1.1.Формування інвестиційної привабливості громади** | Проєкт1.Розроблення інвестиційного паспорту Рожищенської громади | 2024 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | В процесі налагодження співпраці , щодо допомоги у розробці інвестиційного паспорту | У процесі виконання |
| Проєкт 2. Розроблення комунікаційної стратегії Рожищенської громади на 2025- 2027 роки | 2024 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 | Пройдено серію навчань щодо якісної комунунікації в громаді та комунікаційна стратегія напрацьована спільно з експертами USAID «Говерла» та винесена розгляд та затвердження. | Виконано |
| Проєкт3.Розроблення та просування бренду Рожищенської громади | 2024-2027 | 190 | 100 | 30 | 30 | 30 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| **1.2.Підтримка розвитку агропромислово го сектору громади** | Проєкт 4.Створення садівничо- ягідного кластеру | 2025-2027 | 400 | 0 | 130 | 130 | 140 |  |  |  |  |
| Проєкт5. Організація та проведення Foodfest «Рожищенська лавка» або  «Ярмарок Рожищенських традицій» | 2024-2027 | 110 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| **1.3.Підтримка малого і середнього**  **бізнесу** | Проєкт 6. Створення Консультаційного центру для місцевого бізнесу | 2024 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Проєкт 7. Підтримка малого і середнього підприємництва громади | 2024-2027 | 300 | 50 | 50 | 100 | 100 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Всього за Стратегічною ціллю 1. | | 2024-2027 | 2150 | 1320 | 235 | 290 | 305 |  |  |  |  |

Висновок

По оперативній цілі 1 «Формування інвестиційної привабливості» було за плановано до виконання 6 проектів. 1 з них виконано, 1-у процесі виконання та 4 – не виконано.




Комунікаційну стратегію розроблено за підтримки проєкту USAID «Говерла». Комунікаційна стратегія є важливим стратегічним документом для розуміння потреб та цілей громади в найближчому майбутньому. Також активно ведемо роботу у налагодженні партнерства з міжнародними організаціями для подальшої розробки інвестиційного паспорту та створення бренду громади .

4.2. Реалізація завдань/проектів оперативної цілі **2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль, на  досягнення яко спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалі-  зації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | | | | | Факт  Вико  нання,  рік | Сума  викона  ння,  тис.грн | Індикатор результативності  виконання заходу /проекту місцевого (регіонального) розвитку(з проекту у Плані) | Стан  виконання  (виконано,  Частково  Виконано, не виконано, у процесі) |
| Усього | в т.ч. за роками | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **2.1. Розвиток людського капіталу** | Проєкт 8. Утеплення фасаду приміщення та облаштування частини території (викладання бруківки) Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок)  №1 «Малятко» Рожищенської міської ради Луцького району волинської області | 2025 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проєкт 9. Капітальний ремонт даху приміщення молодших класів комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей  №1» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2027 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  |  |
| Проєкт 10. Капітальний ремонт приміщення (заміна даху, укріплення та утеплення фасаду) Комунального закладу позашкільної освіти «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2024-2025 | 3300 | 300 | 3000 | 0 | 0 | 2024 | 300 | Проведено капітальний ремонт  даху Комунального закладу  позашкільної освіти  «Рожищенський будинок дитячої творчості» Рожищенської міської  ради Луцького району  Волинської області | Виконано |
| Проєкт 11. Капітальний ремонт приміщення комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей №2» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2025 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проєкт 12. Сучасним дітям – сучасна школа. Проведення ефективної енергомодернізації КОЗЗСО «Рожищенський ліцей №3» (заміна даху, термомодернізація будівлі) | 2026-2027 | 10000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  |  |
| Проєкт 13. Капітальний ремонт котельні Комунального закладу загальної середньої освіти «Рожищенський ліцей  №4» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2026 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  |  |  |  |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025. Модернізація та поповнення матеріально-технічної бази закладів освіти | 2024-2025 | 1850 | 900 | 950 | 0 | 0 | 2024 | 2060 | Закуплене мультимедійне, комп’ютерне обладнання та засоби навчання для ЗЗСО громади | Виконано |
|  | Проєкт 14. Ресурсний простір – важливий компонент сучасної інклюзивної освіти | 2024 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 90 | Проведено ремонтні роботи у приміщення КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Рожищенської міської ради , .відбулось співфінансування ремонтних робіт трьох громад Рожищенської, Доросинівської, Копачівської в рамках міжмуніципального співробітництва. | Частково |
| Проєкт 15. Модернізація матеріально- технічної бази КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» та підвищення якості та доступності медичних послуг | 2024-2027 | 8500 | 1000 | 1000 | 3000 | 3500 | 2024 | 2947,9 | КП «Рожищенська багатопрофільна лікарня» є часником програми Interreg Next Польща-Україна 2021-2027, в рамках якої була передбачена закупівля обладнання | Виконано |
| Проєкт 16. Модернізація матеріально- технічної бази системи закладів охорони здоров’я та підвищення якості та доступності медичних послуг | 2024-2027 | 7500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2024 | 2024 |  | Не виконано |
| Проєкт 17. Організація надання реабілітаційної допомоги пацієнтам з порушеннями опорно-рухового апарату (нейрореабілітація, ортопедична реабілітація)в комунальному підприємстві «Рожищенська багатопрофільна лікарня» Рожищенської міської ради | 2024-2025 | 31524 | 15762 | 15762 | 0 | 0 | 2024 | 1238,6 | На базі лікарні функціонує реабілітаційне відділення з сучасним реабілітаційним обладнанням ,яке було закуплене лікарнею,яке було надане проєктом USAID «Говерла» | Частково |
| Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Придбання звукової апаратури, музичних інструментів, сценічних костюмів, світлової апаратури | 2024-2025 | 130 | 60 | 70 | 0 | 0 | 2024 | 80 | Придбано звукову апаратуру (2  колонки, мікшер, тощо) | Частково |
| Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Придбання експонатів для поповнення музейних фондів | 2024-2025 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечення закладів культури пожежно-охоронними засобами | 2024-2025 | 300 | 140 | 160 | 0 | 0 | 2024 | 5 | Здійснено закупівлю 10  вогнегасників та здійснено  перезарядку 12 вогнегасників | Частково |
| Проєкт 18. Реконструкція бігових доріжок дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Степана Бандери, 40 м. Рожище Луцького району Волинської області | 2025-2026 | 15000 | 0 | 7800 | 7200 | 0 |  |  |  |  |
| Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Рожищенської територіальної громади на 2021-2025 роки. Забезпечення команд спортивною формою та інвентарем | 2024-2025 | 140 | 70 | 70 | 0 | 0 | 2024 | 25 | Здійснено закупівлю тенісного  стола для КЗЗСО «Навізький  ліцей», стола для армреслінгу  для КЗ «Рожищенська ДЮСШ»,  м’ячі для закладів освіти  громади | Виконано |
| Проєкт 19. Конкурс проєктів молодіжних ініціатив розроблених інститутами громадянського суспільства на 2024-2026 роки | 2024-2026 | 510 | 170 | 170 | 170 | 0 | 2024 | 70 | З метою підтримки активної  молоді шляхом створення  сприятливих передумов для  громадянського суспільства на  2024-2026 роки розвитку інститутів Громадянського суспільства/інціативних груп,  студентських та учнівських  самоврядувань на території  Рожищенської територіальної  громади, надання їм практичної,  методичної та матеріально-  фінансової підтримки на  реалізацію їх ідей та ініціатив у  межах реалізації цільової  соціальної програми «Молодь  Рожищенської міської  територіальної громади» на 2024  – 2026 роки, затвердженої  рішенням міської ради від  22.12.2023 року № 39/19  проведено конкурс | Виконано |
| Проєкт 20. Нація,  Яка читає –непереможна! | 2024-2027 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2024 | 116,6 | Здійснено закупівлю 348 книг  для бібліотек громади. Спільно з Рожняівською, Горохівською . Рожищенська териоріальна громада встановили національний рекорд- прочитали найбільшу кількість книг з місцевих бібліотек ( понад 31 тисячу книг ) за підтримки проєкту USAID Говерла». Отримали комплект книг в кількості 101шт в рамках п’ятої хвилі благодійно-просвітницької акції «Книжкова навала» | Виконано |
| **2.2.Комфортне і безпечне середовище** | Проєкт 21. Діяльність Мобільної бригади соціально-психологічної допомоги | 2024-2027 | 1800 | 1500 | 150 | 100 | 50 | 2024 | 10,5 | Функціонує МБ, протягом 2024  року Мобільною бригадою  було здійснено 10 виїздів під  час яких соціально-  психологічну допомогу  (консультування) отримало 32  особи. | Виконано |
| Проєкт 22. Психосоціальна  підтримка вразливих категорій сімей, дітей та молоді | 2024 –  2027 | 500 | 165 | 115 | 110 | 110 | 2024 | 0 | Проведено 68 занять з  психосоціальної підтримки,  охоплено 471 дітей вразливої  категорії (ВПО, діти з  інвалідністю, СЖО) та 14  дорослих осіб. | Виконано |
| Проєкт 23. Будівництво захисної споруди цивільного захисту у комунальному опорному закладі загальної середньої освіти  «Переспівський ліцей» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2024-2026 | 10000 | 1000 | 4500 | 4500 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Місцева програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 – 2025 роки. Підвищення рівня безпеки в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах | 2024-2025 | 180 | 90 | 90 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Програма профілактики правопорушень та злочинів в Рожищенській територіальній громаді на 2021 – 2025 роки. Придбання та встановлення відеотехніки для відео спостереження за аварійно небезпечними ділянками | 2024-2025 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Обладнати місця посадки і висадки учнів у шкільний автобус | 2024-2025 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| **2.3.Ефективна влада, активна громада** | Проєкт 24. Паспортний  сервіс у Рожищенській громаді | 2024 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Проєкт 25. Гідна старість | 2026-2027 | 10000 | 0 | 0 | 6000 | 4000 |  |  |  |  |
| Проєкт 26. Бюджет участі - засіб залучення громадян до розподілу частини бюджету територіальної громади | 2026-2027 | 400 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  |  |  |
| Проєкт 27. Організація та проведення етно-фесту «Гостини рожищенської родини» | 2024-2027 | 110 | 20 | 25 | 30 | 35 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| **Всього за Стратегічною ціллю 2** | | **2024-2027** | **120594** | **25647** | **46542** | **30910** | **17495** |  | **2757,1** |  |  |

Висновок

По оперативній цілі цілі 2. Розвиток людського капіталу та підвищення якості життя мешканців громади було за плановано до виконання 20 проектів. 10 з них виконано, 3-частково виконано та 7 – не виконано, що є не поганим результатом.



Громада активно розвивається в напрямку освіти, культури, бібліотечної справи. В рамках співробітництва Рожищенської , Горохівської, Рожнятівської територіальних громад вдалось реалізувати проєкт «У кожній хаті свій КРЕДЕНС» та розробити унікальну цифрову платформу «КРЕДЕНС»- платформа для збереження культурної спадщини та цифровізації бібліотечної справи. Також встановили національний рекорд «Найбільша кількість книг бібліотечного фонду, прочитаних членами трьох громад».

Розвивається молодіжна політика громади. Відбувся конкурс для підтримки активної та ініціативної молоді у громаді. Було відібрано 4 найцікавіших проєкти та виділено фінансування для подальшої реалізації.


За підтримки проєкту USAID «Говерла» було передано реабілітаційне обладнання , проведено серію навчань для лікарів та персоналу. Громада є учасником програми Interreg Next Польща-Україна 2021-2027 проєкт «Здорові та спортивні мешканці Грубешівського повіту та Луцького краю». Спільно ми поступово покращуємо якісь надання медичних послуг для мешканців громади.

* 1. Реалізація завдань/проектів оперативної цілі **3. Сталий розвиток території**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оперативна ціль, на досягнення якої спрямований проєкт / програма місцевого розвитку | Назва проєкту / програми місцевого розвитку | Період реалізації, роки | Орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн | | | | | Факт  Вико  нання,  рік | Сума  викона  ння,  тис.грн | Індикатор результативності  виконання заходу  /проекту місцевого  (регіонального)  розвитку(з проекту у  Плані) | Стан  виконання  (виконано,  Частково  Виконано,  не виконано  , у процесі) |
| Усього | в т.ч. за роками | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| **3.1. Інженерна інфраструктура громади** | Проєкт 28. Будівництво мереж водопостачання по вулицях м. Рожище та смт Дубище Волинської області. | 2025-2026 | 80000 | 0 | 45000 | 35000 | 0 |  |  |  |  |
| Проєкт 29. Реконструкція та модернізація системи централізованого теплопостачання (заміна теплотраси) м.Рожище | 2024-2027 | 12000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2024 | 1110,0 | Проведення поточного ремонту аварійної ділянки тепломережі по вулиці  Шевченка, ремонт теплових колодязів із заміною запірної арматури по вулицях  Шевченка, Куліша(2шт), Драгоманова(2шт.), аварійний ремонт теплотраси по  вулицях Шевченка, Куліша, Незалежності, Драгоманова. | Частково |
| Проєкт 30. Ремонт доріг Рожищенської територіальної громади | 2024-2027 | 110100 | 42020 | 22020 | 23030 | 23030 | 2024 | 1305.7 | Відремонтовано 51,08км доріг Рожищенської територіальної громади | Частково |
| Проєкт 31. Захист населення та території Рожищенської громади від надзвичайних ситуацій | 2024-2027 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |  |  |  | Частково |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Дотримання пожежної безпеки | 2024-2025 | 2790 | 1390 | 1400 | 0 | 0 | 2024 | 50 | Проведено опір ізоляції у  закладах освіти, проведено  закупівлю та перезарядку  вогнегасників | Частково |
| 3.2.  Впровадження енергозберігаючих технологій | Проєкт 32. Капітальний ремонт даху приміщення комунального закладу «Центр культурних послуг» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області | 2025 | 5700 | 0 | 5700 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Проєкт 33. Сонячна електростанція у Рожищенській громаді | 2024 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
| Програма розвитку освіти громади на 2021-2025 роки. Здійснення заміни котлів на ефективніші з більшим ККД | 2024-2025 | 2500 | 1000 | 1500 | 0 | 0 | 2024 | 350 | Проведено заміну котла у  КЗЗСО «Топільненський ліцей» | Частково |
| Проєкт34.Встановлення екоконтейнерів в населених пунктах Рожищенської територіальної громади | 2024 –  2025 | 2872 | 1436 | 1436 | 0 | 0 | 2024 |  | Впроваджено відсортування твердих побутових відходів в м. Рожище (ПЕТ-пляшок). Чисельність контейнерів для відсортування ПЕТпляшок – 48 шт | Частково |
| Програма поводження з твердими побутовими відходами на території Рожищенської ТГ  2021-2025 роки. Впровадження сучасних та ефективних засобів механізації збирання та вивезення ТПВ, оновлення парків сміттєвозів | 2024 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 828,1 | У громаді діє Програма благоустрій Рожищенської міської територіальної громади на 2024 рік включає статтю: вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ, впорядкування сміттєзвалищ | Частково |
| **3.3. Планування розвитку території** | Проєкт 35. Розроблення комплексного плану просторового розвитку території Рожищенської громади | 2024 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 0 |  | Не виконано |
|  | Проєкт 36. Встановлення електронної системи голосування | 2027 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |  |  |  |  |
| Проєкт 37. Відкрита громада | 2026 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  |  |  |
| Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки. Створення та оновлення сайтів | 2024-2025 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2024 | 0 | Проведено оновлення сайтів 16  ЗЗСО громади | Виконано |
| Програма розвитку освіти Рожищенської міської ради на 2021-2025 роки. Забезпечення закладів програмними продуктами для організації та контролю за освітнім процесом | 2025 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **Всього за Стратегічною ціллю 3** | | **2024-2025** | **243757** | **75491** | **80251** | **61160** | **26855** |  | 3643,8 |  |  |

Висновок

По оперативній цілі 3. Сталий розвиток території було за плановано до виконання 10 проектів. 1 з них виконано, 7-частково виконано та 2 – не виконано.



В м. Рожище впроваджується система сортування твердих побутових відходів (ПЕТ-пляшка). В межах проєкту «ЕКОЛТАВА» розроблено дизайн-проєкт типового пункту роздільного збирання побутових відходів. Частина не виконаних проєктів не вийшло реалізувати через те що вони потребують значного фінансування. Досягнення невиконаних цілей буде реалізовуватись у наступні роки.

4.4. Підсумки реалізації Плану заходів

У загальному виконання Плану заходів становить:



Враховуючи, що частка виконаних, частково виконаних та у процесі виконання проектів, що перебувають у процесі виконання становить 61 відсоток, можна зробити висновок, що реалізація Плану заходів відбулась на рівні вище середнього. Враховуючи, що у нашій державі третій рік йде війна з росією, це є достатньо високий показник. Розпочата активна робота з модернізації закладів охорони здоров’я та культури, оновлено сайти закладів освіти, розроблено комунікаційну стратегію, створено мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги, триває співпраця з міжнародними благодійними та грантовими організаціями з реалізації ряду соціальних проектів. Активно проводилась робота Рожищенською міською радою та її структурними підрозділами із залученням мешканців, бізнесу та ВПО до робочих груп, навчальних програм, семінарів та інших заходів, у тому числі з напрацювання стратегічних документів.

У загальному на реалізацію Плану заходів витрачено 6 400,9 тис.грн.